## 直播端UI
讲师直播端需求整理
功能模块 | 功能模块 | 详细功能 | 时间评估（人时） | 完成情况 | 备注
账号登录 | 账号登录 |  | 3
注册账号 | 基本信息 | 基本界面 | 3 | 完成50% | 调用服务端接口未实现
|  | 短信验证 | 1
|  | 邮箱验证 | 1
|  | 用户服务协议查看 | 3 |  | 调用服务端接口未实现
| 上传资质 | 界面 | 3 | 完成50%
|  | 图片、文件上传 | 2
| 注册成功 | 界面 | 3 | 完成50% | 调用服务端接口未实现
首页 | 信息聚合 | 讲师基本信息 | 3
|  | 课程信息 | 2
|  | 消息通知 | 2
| 讲师信息 | 基本资料 | 3
|  | 账号绑定 | 3
| 身份认证 | 图片、文件上传 | 3
直播中心 | 直播申请 | 填写直播概括 | 3
|  | 上传直播封面 | 1
|  | 编写直播详情 | 3
|  | 关联讲师之前的课程 | 3
|  | 上传课件 | 2
|  | 填写直播安排 | 2
| 直播上课 | 待直播 | 4
|  | 审核成功 | 3
|  | 待审核 | 2
|  | 已结束 | 2
|  | 全部 | 3
| 开始直播 | 直播画面 | 6
|  | 聊天界面 | 6
|  | 课程界面 | 4
课程中心 | 课程管理 | 课程管理 | 6
|  | 课程审核 | 6
|  | 传输列表 | 3
| 课件管理 | 课件管理 | 3
|  | 课件审核 | 3
|  | 传输列表 | 3
| 消息中心 | 全部消息 | 6
|  | 系统消息 | 2
|  | 学员信息 | 2
|  | 学员留言 | 2
线下课程 | 全部课程 |  | 3
| 未开始课程 |  | 3
| 已结束课程 |  | 3
| 添加线下课程 |  | 3
| 修改线下课程 |  | 3
| 报名列表查看、审批 |  | 3
课酬中心 | 打赏记录 |  | 3
| 礼物记录、礼物统计 |  | 5
| 课酬提现 | 申请 | 3
|  | 申请完成 | 2
| 提现记录 |  | 5
设置 | 账号设置 |  | 3 | 完成50% | 调用服务端接口未实现
| 通用设置 |  | 3 | 完成50% | 调用服务端接口未实现
| 关于我们 |  | 3 | 完成50% | 调用服务端接口未实现
密码找回 | 验证身份 |  | 2 | 完成50% | 调用服务端接口未实现
| 设置新密码 |  | 2 | 完成50% | 调用服务端接口未实现
| 重置成功 |  | 2 | 完成50% | 调用服务端接口未实现
帮助 |  |  | 12
底层框架搭建 |  |  | 18 | 已完成70% | 调用服务端组件未实现
界面样式调整 |  |  | 12
与直播组件联调 |  |  | 12
服务端联调 |  |  | 20
合计 |  |  | 240 | 按一周24个工时，折10周
UI端分三个阶段完成： 1.UI界面初稿 （2017.07.24~2017.08.18 共计：24*4=96个工时） 2.业务实现 （2017.08.19~2017.09.08 共计：24*3=72个工时） 3.页面样式调整 （2017.09.09~2017.09.15 共计：24*1=24个工时） 2017.08.19-2017.08.20与服务端联调接口 2017.09.02-2017.09.03与服务端联调接口 暂定两次现场联调，视具体联调进度调整。 其余时间主要通过网络进行沟通、联调